## Hoja1
| Actividad | Optimista | Más probable | Pesimista | Tiempo Esperado | Desv Est | Varianza | Suma: | Varianza | El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica
A | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1
B | 2 | 2 | 4 | 8 | 4.3333 | 1 | 1 | 5 | 1
C | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4
D | 4 | 16 | 19 | 28 | 20 | 2 | 4 | 6 | 4
E | 5 | 6 | 9 | 24 | 11 | 3 | 9 | 5 | 1
F | 6 | 1 | 7 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29.6667 | 21.7778
G | 7 | 4 | 10 | 28 | 12 | 4 | 16 | 72.6667 | 32.7778
H | 8 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4
I | 9 | 5 | 8 | 17 | 9 | 2 | 4 |  | 5.7254
J | 10 | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1
K | 11 | 17 | 29 | 45 | 29.6667 | 4.6667 | 21.7778