CASO Project Performance Measures.

Actualmente, es el final del mes nueve de un proyecto planificado de doce meses. Usted se encuentra al 50% de avance y tiene gastado $ 700,000 dólares. Originalmente planeó para gastar $83,333 dólares cada mes, con sus actividades de trabajo programadas de manera uniforme con un 8.33% de avance cada mes. El presupuesto total del proyecto es de $ 1 millón de dólares.

1.-¿Cuál es el valor ganado?

2.-¿Cuál es tu PV?

3.-¿Cuál es tu AC?

4.-¿Cuál es tu CV?

5.-¿Cuál es tu SV?

6.-¿Cuál es tu CPI?

7.-¿Cuál es tu SPI?

8.-¿Cuál es su ETC?

9.-¿Cuál es tu EAC?

10.-¿Cuál es tu VAC?